À LIRE, PUIS SUPPRIMER CE CADRE AVANT ENVOI

Modèle 4 · Avis d’achèvement des travaux

Repose sur : CCAG Travaux 2021, articles 41.1, 41.1.2 et 41.1.3 (réception), 40 (documents fournis après exécution) et 19.3 (retard de remise des documents), versions en vigueur depuis le 1er avril 2021 ; articles 3.1 et 3.2, version en vigueur depuis le 8 octobre 2021.

Règles par défaut : ce modèle applique les règles par défaut du CCAG Travaux 2021. Il ne vaut que si ton marché s’y réfère, et son CCAP peut déroger à chacun des articles cités (article R2112-3 du code de la commande publique) : lis la liste des dérogations de ton CCAP avant de l’utiliser.

Pas un avis juridique : ce modèle ne remplace pas un avocat sur un litige.

Pourquoi l’envoyer : le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cet avis, ou de la date d’achèvement qu’il annonce si elle est postérieure (article 41.1). Sans avis écrit, ce délai ne court pas.

À qui : au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, à la fois, par écrit (article 41.1).

Avec quoi : les documents de l’article 40, à remettre avec la demande de réception. Leur défaut de remise à cette date entraîne une pénalité ou une retenue ; la retenue est opérée sur le dernier décompte mensuel, sans mise en demeure, et payée après la remise complète (article 19.3). Les montants sont fixés par ton CCAP.

Ensuite : note l’échéance de vingt jours. Si le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date des opérations dans ce délai, notifie-le au maître d’ouvrage avec la lettre 4 bis (page suivante) : il fixe la date au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de cette information (article 41.1.2). À défaut, la réception est réputée acquise à l’expiration de ce délai de trente jours (article 41.1.3).

Comment compter : un délai commence le lendemain du fait qui le déclenche, en jours calendaires ; s’il finit un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 3.2). Une notification se date à sa réception (article 3.1) : envoie par un moyen qui prouve la date de réception, et assez tôt pour que ton courrier soit reçu dans le délai.

Mode d’emploi : complète les champs surlignés entre crochets, supprime les options qui ne te concernent pas, puis supprime ce cadre. Modèle Productiv·IA du 27 septembre 2026, à jour des textes relus sur Legifrance ce jour-là.

Explications : productiv-ia.fr/blog/artisan-batiment/ccag-travaux/#reception

[Raison sociale de l’entreprise]

[Adresse]

[Code postal, ville]

SIRET : [numéro]

[Téléphone, email]

Maître d’ouvrage

[Nom de l’acheteur, service]

[Adresse]

Maître d’œuvre

[Nom du maître d’œuvre]

[Adresse]

Envoi : [lettre recommandée avec avis de réception / remise contre récépissé / profil d’acheteur / adresse électronique prévue au marché]

[Lieu], le [date]

Objet : avis d’achèvement des travaux (article 41.1 du CCAG Travaux 2021)

Marché : [intitulé et numéro du marché], lot [numéro et intitulé du lot], notifié le [date]

Madame, Monsieur,

En qualité de titulaire du marché cité en référence, qui se réfère au CCAG Travaux 2021, nous vous avisons, conformément à son article 41.1, que nous estimons que les travaux [ont été achevés le [date] / seront achevés le [date]].

Nous vous remercions de bien vouloir procéder aux opérations préalables à la réception dans le délai de vingt jours prévu par cet article, et de nous convoquer à la date retenue.

Conformément à l’article 40 du CCAG Travaux 2021 [et à l’article [numéro] du CCAP], nous vous remettons avec le présent avis les documents suivants :

- plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés : [références] ;

- notices de fonctionnement : [références] ;

- prescriptions de maintenance : [références] ;

- [autres documents exigés par le CCAP ou le CCTP].

[OPTION, si des documents manquent : Les documents suivants vous seront remis au plus tard le [date] : [liste].]

Pour l’organisation de ces opérations, notre interlocuteur est [nom, fonction, téléphone, email].

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Nom et prénom du signataire]

[Qualité : gérant, président, directeur de travaux]

[Signature]

Pièces jointes

- [Plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés]

- [Notices de fonctionnement]

- [Prescriptions de maintenance]

- [Autres documents]

Lettre 4 bis · Information du maître d’ouvrage (article 41.1.2)

À n’envoyer que si le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date des opérations préalables dans les vingt jours. Supprime cette page sinon.

[Raison sociale de l’entreprise]

[Adresse]

[Code postal, ville]

SIRET : [numéro]

[Téléphone, email]

Maître d’ouvrage

[Nom de l’acheteur, service]

[Adresse]

Envoi : [lettre recommandée avec avis de réception / remise contre récépissé / profil d’acheteur / adresse électronique prévue au marché]

[Lieu], le [date]

Objet : opérations préalables à la réception non fixées par le maître d’œuvre (article 41.1.2 du CCAG Travaux 2021)

Marché : [intitulé et numéro du marché], lot [numéro et intitulé du lot], notifié le [date]

Notre avis d’achèvement du [date], reçu par le maître d’œuvre le [date] et par vous le [date]

Madame, Monsieur,

Par avis du [date], nous vous avons avisés, ainsi que le maître d’œuvre, que nous estimions les travaux [achevés le [date] / achevés au [date]].

L’article 41.1 du CCAG Travaux 2021 prévoit que le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cet avis, ou de la date indiquée pour l’achèvement si elle est postérieure. Ce délai a expiré le [date] sans que le maître d’œuvre ait arrêté la date de ces opérations.

Nous vous notifions cette information en application de l’article 41.1.2, selon lequel il vous revient de fixer la date des opérations préalables à la réception au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la présente, et de la notifier au titulaire et au maître d’œuvre.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Nom et prénom du signataire]

[Qualité : gérant, président, directeur de travaux]

[Signature]

Pièces jointes

- [Copie de notre avis d’achèvement et preuve de sa date de réception]