À LIRE, PUIS SUPPRIMER CE CADRE AVANT ENVOI
Modèle 3 · Avis d’atteinte prochaine du montant contractuel
Repose sur : CCAG Travaux 2021, articles 14.1, 14.4, 14.4.1 et 14.5, version en vigueur depuis le 1er avril 2021 ; articles 3.1 et 3.2, version en vigueur depuis le 8 octobre 2021.
Règles par défaut : ce modèle applique les règles par défaut du CCAG Travaux 2021. Il ne vaut que si ton marché s’y réfère, et son CCAP peut déroger à chacun des articles cités (article R2112-3 du code de la commande publique) : lis la liste des dérogations de ton CCAP avant de l’utiliser.
Pas un avis juridique : ce modèle ne remplace pas un avocat sur un litige.
Pourquoi l’envoyer : sans cet avis dans le délai, tu es tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel, et « Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés » (article 14.4.1).
Quand : trente jours au moins avant la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel (article 14.4). Le CCAP peut écarter ce préavis quand la durée du marché ne s’y prête pas : vérifie-le.
À qui : au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre (article 14.4).
Le bon montant : le montant contractuel est celui du marché initial, éventuellement modifié par les avenants (article 14.1). Des prestations exécutées sur ordre de service, avant tout avenant, rapprochent les travaux de ce montant sans le relever.
Pour le suivre : dans les quinze jours de tout ordre de service qui modifie le montant des travaux, le maître d’œuvre te fait part de son estimation prévisionnelle de cette modification (article 14.5) : reporte-la, avec le cumul de chaque situation, dans l’onglet « Montant contractuel » du registre (modèle 1).
Comment compter : un délai commence le lendemain du fait qui le déclenche, en jours calendaires ; s’il finit un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 3.2). Une notification se date à sa réception (article 3.1) : envoie par un moyen qui prouve la date de réception, et assez tôt pour que ton courrier soit reçu dans le délai.
Mode d’emploi : complète les champs surlignés entre crochets, supprime les options qui ne te concernent pas, puis supprime ce cadre. Modèle Productiv·IA du 27 septembre 2026, à jour des textes relus sur Legifrance ce jour-là.
Explications : productiv-ia.fr/blog/artisan-batiment/ccag-travaux/#montant-contractuel

[Raison sociale de l’entreprise]
[Adresse]
[Code postal, ville]
SIRET : [numéro]
[Téléphone, email]
Maître d’ouvrage
[Nom de l’acheteur, service]
[Adresse]
Maître d’œuvre
[Nom du maître d’œuvre]
[Adresse]

Envoi : [lettre recommandée avec avis de réception / remise contre récépissé / profil d’acheteur / adresse électronique prévue au marché]
[Lieu], le [date]
Objet : avis de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel (article 14.4 du CCAG Travaux 2021)
Marché : [intitulé et numéro du marché], lot [numéro et intitulé du lot], notifié le [date]
Madame, Monsieur,
Conformément à l’article 14.4 du CCAG Travaux 2021, auquel se réfère le marché cité en référence, nous vous avisons que, selon nos prévisions, le montant des travaux atteindra le montant contractuel à la date probable du [date].
Le montant contractuel est de [montant] € HT : marché initial de [montant] € HT, [modifié par l’avenant n° [numéro] du [date] / non modifié par avenant].
Cette prévision repose sur les éléments suivants :
1. montant des travaux exécutés au [date] : [montant] € HT, selon [notre projet de décompte mensuel n° [numéro] / l’état d’acompte n° [numéro]] ;
1. travaux restant à exécuter, y compris ceux prescrits par [les ordres de service n° [numéros]] : [montant] € HT selon notre estimation ;
1. [autres éléments : rythme d’avancement, quantités exécutées au-delà du détail estimatif, sujétions rencontrées].
Nous vous remercions de nous faire connaître la suite que vous entendez donner à cet avis, [et restons à votre disposition pour la préparation d’un avenant].
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
[Nom et prénom du signataire]
[Qualité : gérant, président, directeur de travaux]
[Signature]
Pièces jointes
1. [Dernier projet de décompte mensuel]
1. [Tableau de suivi du montant des travaux]
