À LIRE, PUIS SUPPRIMER CE CADRE AVANT ENVOI

Modèle 5 · Décompte général : renvoi signé avec réserves et mémoire en réclamation

Repose sur : CCAG Travaux 2021, articles 12.4.2, 12.4.3 et 12.4.5 (version en vigueur depuis le 8 octobre 2021), articles 55.1.1 à 55.1.3, 55.2.3 et 55.3 (version en vigueur depuis le 1er avril 2021) ; Conseil d’État, 27 septembre 2021, Société Amica, n° 442455, sur ce que doit contenir une réclamation.

Règles par défaut : ce modèle applique les règles par défaut du CCAG Travaux 2021. Il ne vaut que si ton marché s’y réfère, et son CCAP peut déroger à chacun des articles cités (article R2112-3 du code de la commande publique) : lis la liste des dérogations de ton CCAP avant de l’utiliser.

Avocat : ce modèle ne remplace pas un avocat sur un litige. Sur un décompte contesté, consulte-le avant d’envoyer le mémoire : c’est le mémoire qui fixe ce que le juge pourra examiner (article 55.3.1).

Délai : trente jours à compter de la notification du décompte général, pour les deux pièces : le décompte renvoyé au maître d’ouvrage, copie au maître d’œuvre, signé avec ou sans réserves, ou les motifs du refus de le signer (article 12.4.3), et le mémoire en réclamation (article 55.1.1). Faute de renvoi dans ce délai, ou si les réserves ne sont pas motivées en détail avec le montant des réclamations, le décompte est réputé accepté et devient le décompte général et définitif (article 12.4.5).

Une réserve sans montant ne réserve rien : pour chaque chef de contestation : le montant, les motifs et la base de calcul (CE, 27 septembre 2021). Joins les pièces : un simple renvoi à un document déjà envoyé, sans le joindre, ne vaut pas réclamation (même décision). Et tes réserves ne couvrent que ce qu’elles visent : pour le reste, tu es lié par ton acceptation implicite (article 12.4.3).

Forclusion : le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées avant la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif (article 55.1.1). Une réclamation du chantier oubliée ici est perdue.

Ensuite : le maître d’ouvrage règle dans les trente jours les sommes admises dans le décompte final (article 12.4.3), et notifie sa décision motivée sur la réclamation dans les trente jours de la réception du mémoire ; son silence vaut rejet (articles 55.1.2 et 55.1.3). Tu as alors six mois pour saisir le tribunal administratif, faute de quoi la réclamation est irrecevable (articles 55.3.2 et 55.3.3). La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable, d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux (article 55.2.3).

Version du CCAG : sous le CCAG Travaux 2009 d’origine (consultations engagées avant le 1er avril 2014), le délai était de quarante-cinq jours et les articles portent les numéros 13 et 50. Vérifie la version que vise ton CCAP.

Comment compter : un délai commence le lendemain du fait qui le déclenche, en jours calendaires ; s’il finit un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 3.2). Une notification se date à sa réception (article 3.1) : envoie par un moyen qui prouve la date de réception, et assez tôt pour que ton courrier soit reçu dans le délai.

Mode d’emploi : complète les champs surlignés entre crochets, supprime les options qui ne te concernent pas, puis supprime ce cadre. Modèle Productiv·IA du 27 septembre 2026, à jour des textes relus sur Legifrance ce jour-là.

Explications : productiv-ia.fr/blog/artisan-batiment/dgd/#memoire

Partie 1 · Lettre de renvoi du décompte général

[Raison sociale de l’entreprise]

[Adresse]

[Code postal, ville]

SIRET : [numéro]

[Téléphone, email]

Maître d’ouvrage

[Nom de l’acheteur, service]

[Adresse]

Copie : maître d’œuvre, [nom, adresse]

Envoi : [lettre recommandée avec avis de réception / remise contre récépissé / profil d’acheteur / adresse électronique prévue au marché]

[Lieu], le [date]

Objet : décompte général du marché [numéro] : renvoi signé avec réserves (article 12.4.3 du CCAG Travaux 2021) et mémoire en réclamation (article 55.1.1)

Marché : [intitulé et numéro du marché], lot [numéro et intitulé du lot], notifié le [date]

Décompte général daté du [date], notifié le [date de notification]

Madame, Monsieur,

Le décompte général du marché cité en référence nous a été notifié le [date de notification].

[OPTION A, signature avec réserves : Conformément à l’article 12.4.3 du CCAG Travaux 2021, nous vous le renvoyons revêtu de notre signature, avec les réserves suivantes, motivées et chiffrées dans le mémoire en réclamation joint :]

| Chef n° | Objet de la réserve | Montant réclamé (€ HT) | Mémoire, section |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [objet] | [montant] | [4.1] |
| 2 | [objet] | [montant] | [4.2] |
|  | Total réclamé | [montant] |  |

[OPTION B, refus de signer : Conformément à l’article 12.4.3 du CCAG Travaux 2021, nous refusons de le signer, pour les motifs exposés en détail dans le mémoire en réclamation joint et résumés ainsi : [motifs].]

[Si le décompte porte des mentions de réserves ou de litiges (article 12.4.2) : Le décompte général porte les mentions suivantes : [reprendre chaque mention]. Notre réponse à chacune figure à la section 6 du mémoire.]

L’article 12.4.3 prévoit qu’en cas de contestation, le maître d’ouvrage règle dans un délai de trente jours les sommes admises dans le décompte final : nous vous remercions d’y procéder.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Nom et prénom du signataire]

[Qualité : gérant, président, directeur de travaux]

[Signature]

Pièces jointes

- Décompte général [revêtu de notre signature, avec réserves]

- Mémoire en réclamation et ses pièces

MÉMOIRE EN RÉCLAMATION

sur le décompte général du marché [intitulé et numéro] (article 55.1.1 du CCAG Travaux 2021)

Présenté par [raison sociale], titulaire [du lot n° [numéro]], le [date]

Notifié au maître d’ouvrage, [nom], copie au maître d’œuvre, [nom]

1. Le marché et ses dates

| Marché | [intitulé, numéro] |
| --- | --- |
| Lot | [numéro et intitulé] |
| Maître d’ouvrage | [nom] |
| Maître d’œuvre | [nom] |
| Notification du marché | [date] |
| Version du CCAG Travaux visée par le CCAP | [CCAG Travaux 2021, arrêté du 30 mars 2021 / autre : préciser] |
| Articles du CCAG auxquels le CCAP déroge | [liste, ou « aucun »] |
| Décision de réception | [date de la décision, date d’effet de la réception] |
| Projet de décompte final notifié le | [date] |
| Décompte général notifié le | [date] |
| Fin du délai de trente jours | [date] |

2. L’objet du différend

[En quelques lignes : ce que retient le décompte général, ce que nous réclamons, et pourquoi.]

| Montant retenu par le décompte général | [montant] € HT |
| --- | --- |
| Montant de notre projet de décompte final | [montant] € HT |
| Montant total réclamé par le présent mémoire | [montant] € HT |

3. Récapitulatif des chefs de réclamation

| N° | Chef de réclamation | Montant (€ HT) | Réclamation antérieure | Pièces jointes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [intitulé] | [montant] | [non / oui, courrier du [date]] | [n° des pièces] |
| 2 | [intitulé] | [montant] | [non / oui, courrier du [date]] | [n° des pièces] |
|  | Total | [montant] |  |  |

4. Détail de chaque chef de réclamation

[À supprimer : duplique le bloc ci-dessous autant de fois qu’il y a de chefs. Chefs fréquents sur un décompte général, selon nos pages : travaux supplémentaires restés sans avenant ; indemnité pour augmentation du montant des travaux au-delà de l’augmentation limite (article 14.3) ou pour diminution (article 15.1) ; changement dans l’importance des natures d’ouvrages sur prix unitaires (article 16.2) ; pénalités de retard contestées (articles 18.2 et 19.2).]

4.1. Chef n° 1 : [intitulé, par exemple : travaux supplémentaires prescrits par l’ordre de service n° [numéro]]

| Motifs | [Les faits, datés : ce qui s’est passé, qui l’a demandé, quand.] [La règle qui fonde la demande : article du marché, du CCAP ou du CCAG, ordre de service, compte rendu de chantier.] |
| --- | --- |
| Montant réclamé | [montant] € HT |
| Base de calcul | [Quantités × prix unitaires, avec la source de chaque prix : décomposition du prix global et forfaitaire, bordereau des prix unitaires, prix nouveaux, sous-détail.] [Période, formule, tableau détaillé en pièce n° [numéro].] |
| Réclamation antérieure | [Non / Oui : courrier du [date], référence [référence], montant alors réclamé : [montant] € HT. Reprise ici en application de l’article 55.1.1.] |
| Pièces jointes | [Numéros des pièces, toutes jointes au présent mémoire, même si elles ont déjà été envoyées.] |

4.2. Chef n° 2 : [intitulé]

| Motifs | [faits datés et règle qui fonde la demande] |
| --- | --- |
| Montant réclamé | [montant] € HT |
| Base de calcul | [quantités, prix et leur source, période, formule] |
| Réclamation antérieure | [non / oui : date, référence, montant] |
| Pièces jointes | [numéros] |

5. Réclamations antérieures non réglées

L’article 55.1.1 du CCAG Travaux 2021 impose de reprendre, sous peine de forclusion, les réclamations formulées avant la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. Elles sont toutes listées ci-dessous.

| Date | Objet | Référence du courrier | Montant réclamé alors (€ HT) | Reprise au chef n° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [date] | [objet] | [référence] | [montant] | [n°] |
| [date] | [objet] | [référence] | [montant] | [n°] |

[Si aucune : Aucune réclamation formulée avant la notification du décompte général n’est restée sans règlement définitif.]

6. Réponse aux mentions du maître d’ouvrage (article 12.4.2)

| Mention portée au décompte général | Notre réponse | Pièces |
| --- | --- | --- |
| [mention, citée mot pour mot] | [réponse] | [n°] |
| [mention] | [réponse] | [n°] |

[Si le décompte ne porte aucune mention, supprime cette section.]

7. Demande

Par ces motifs, nous demandons au maître d’ouvrage d’admettre les chefs de réclamation exposés ci-dessus, pour un montant total de [montant] € HT, soit [montant] € TTC, et de porter en conséquence le solde du marché à [montant] € HT.

[Lieu], le [date]

[Nom et prénom du signataire], [qualité]

[Signature]

Pièces jointes au mémoire

- [Décompte général notifié le [date]]

- [Projet de décompte final notifié le [date]]

- [Ordres de service, comptes rendus de chantier, courriers de réclamation antérieurs]

- [Tableaux de calcul]