## Lisez-moi
Modèle 1 · Registre des ordres de service, marché public de travaux (CCAG Travaux 2021)
Modèle Productiv·IA du 27 septembre 2026. Textes relus sur Legifrance ce jour-là. productiv-ia.fr/outils/modeles-marches-publics/
Avant tout
Règles par défaut | Ce registre applique les délais par défaut du CCAG Travaux 2021. Il ne vaut que si ton marché s'y réfère, et son CCAP peut déroger à chacun de ces articles (article R2112-3 du code de la commande publique). Lis la liste des dérogations de ton CCAP et corrige les délais si besoin.
Pas un avis juridique | Ce registre ne remplace pas un avocat sur un litige. Il calcule des dates à partir de celles que tu saisis : une date de réception fausse donne une échéance fausse.
Comment l'utiliser
Cellules jaunes | À remplir par toi. Les autres colonnes se calculent seules : ne les modifie pas.
Ligne 5 de l'onglet Registre | Un exemple, pour montrer le format attendu. Efface-la avant usage.
Une ligne par ordre de service | Dès sa réception : numéro, date, émetteur, date de réception, objet, prix. Puis la suite donnée et la date à laquelle ton courrier a été reçu.
Couleurs | Orange : échéance dans cinq jours ou moins, sans réponse enregistrée. Rouge : échéance passée sans réponse, ou ordre de service du maître d'œuvre qui change le délai, la durée ou le montant sans validation du maître d'ouvrage jointe.
Les règles appliquées
Forme de l'ordre de service (3.8.1) | Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée. S'il émane du maître d'œuvre et modifie le délai d'exécution, la durée ou le montant, il est validé au préalable par le maître d'ouvrage, justification jointe ; à défaut, le titulaire n'est pas tenu de l'exécuter.
Échéance J+15 (3.8.2, 13.6, 14.2.2) | Observations sur les prescriptions : au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans les quinze jours de la réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion (3.8.2). Refus d'un ordre de service sans valorisation financière : par écrit, justifié, au maître d'œuvre, dans les quinze jours de sa notification, copie au maître d'ouvrage (13.6). Refus de changements de besoins au-delà du dixième du montant contractuel : par écrit, au maître d'ouvrage, dans les quinze jours (14.2.2).
Échéance J+30 (13.5) | Quand l'ordre de service fixe des prix provisoires : présenter au maître d'œuvre, dans les trente jours suivant l'ordre de service qui les a notifiés, les prix que tu proposes, avec toutes justifications utiles. Sinon, tu es réputé avoir accepté ses prix.
Date de réception (3.1) | Une notification se date à sa réception. Par le profil d'acheteur, elle est réputée reçue à la date de la première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception de l'application, ou, sans consultation, huit jours après sa mise à disposition. Tes propres courriers doivent donc être reçus dans le délai : envoie-les par un moyen qui prouve la date de réception.
Calcul des délais (3.2) | Un délai commence à courir à 0 heure le lendemain du fait qui le déclenche, en jours calendaires, et expire à minuit le dernier jour. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Les colonnes « Dernier jour » appliquent cette règle avec les jours fériés de l'onglet « Jours fériés ». Conseil : vise la date brute (réception + 15 ou + 30 jours) plutôt que la prolongation.
Contester ne suspend rien (3.8.3) | Tu te conformes à l'ordre de service, qu'il ait fait ou non l'objet d'observations, sauf dans les cas réservés par le texte.
Montant contractuel (14.4) | Onglet « Montant contractuel » : suis le cumul des travaux exécutés. L'avis part trente jours au moins avant la date probable à laquelle ce cumul atteindra le montant contractuel ; sans cet avis, les travaux exécutés au-delà ne sont pas payés (14.4.1).
Courriers qui vont avec
Modèle 2 | Répondre à un ordre de service : observations (3.8.2), refus d'un ordre sans prix (13.6), prix proposés (13.5).
Modèle 3 | Avis d'atteinte prochaine du montant contractuel (14.4).
Explications | productiv-ia.fr/blog/artisan-batiment/ccag-travaux/#ordres-de-service et productiv-ia.fr/blog/artisan-batiment/travaux-supplementaires/#prix-nouveaux

## Registre
Registre des ordres de service
Délais par défaut du CCAG Travaux 2021 (articles 3.2, 3.8.2, 13.5, 13.6) : ton CCAP peut les modifier. Cellules jaunes à remplir, les autres se calculent. Voir l'onglet Lisez-moi.
Marché :
N° de l'ordre de service | Date de l'ordre de service | Émis par | Reçu le | Objet | Prix fixés par l'ordre de service | Change le délai, la durée ou le montant ? | Validation du maître d'ouvrage jointe ? | Accusé de réception daté envoyé le | Dernier jour J+15 (art. 3.2) | Suite donnée à J+15 | Notre courrier J+15 reçu le | Statut J+15 | Dernier jour J+30 (art. 3.2) | Nos prix proposés reçus le | Statut J+30 | Mode d'envoi et preuve de réception | Notes, pièces
Exemple | 2026-09-10 | Maître d'œuvre | 2026-09-14 | Ligne d'exemple à effacer : prestation modificative, prix provisoires joints | Prix provisoires | Oui | Oui | 2026-09-14 |  | Observations (3.8.2) | 2026-09-25 |  |  |  |  | [lettre recommandée avec avis de réception n°]
Formulas:
Dernier jour J+15 (art. 3.2) = IF([Reçu le]="","",WORKDAY([Reçu le]+14,1,Feries))
Statut J+15 = IF([Reçu le]="","",IF([Notre courrier J+15 reçu le]<>"",IF([Notre courrier J+15 reçu le]<=[Dernier jour J+15 (art. 3.2)],"Reçu dans le délai","Reçu après l'échéance"),IF([Suite donnée à J+15]="Aucune suite","Aucune suite donnée",IF(TODAY()<=[Dernier jour J+15 (art. 3.2)],"À traiter : "&([Dernier jour J+15 (art. 3.2)]-TODAY())&" j","Échéance passée"))))
Dernier jour J+30 (art. 3.2) = IF(OR([Reçu le]="",[Prix fixés par l'ordre de service]<>"Prix provisoires"),"",WORKDAY([Reçu le]+29,1,Feries))
Statut J+30 = IF(OR([Reçu le]="",[Prix fixés par l'ordre de service]<>"Prix provisoires"),"",IF([Nos prix proposés reçus le]<>"",IF([Nos prix proposés reçus le]<=[Dernier jour J+30 (art. 3.2)],"Reçu dans le délai","Reçu après l'échéance"),IF(TODAY()<=[Dernier jour J+30 (art. 3.2)],"À traiter : "&([Dernier jour J+30 (art. 3.2)]-TODAY())&" j","Prix réputés acceptés")))
Note on C4: Maître d'œuvre ou maître d'ouvrage (article 3.8.1).
Note on D4: Date de réception de l'ordre de service. Par le profil d'acheteur : date de première consultation, ou huit jours après la mise à disposition sans consultation (article 3.1).
Note on F4: Prix provisoires : échéance J+30 (article 13.5). Aucune valorisation : refus possible sous quinze jours (article 13.6).
Note on H4: Obligatoire si l'ordre émane du maître d'œuvre et change le délai, la durée ou le montant ; à défaut, le titulaire n'est pas tenu de l'exécuter (article 3.8.1).
Note on I4: Article 3.8.1.
Note on J4: Observations (3.8.2), refus d'un ordre sans prix (13.6), refus au-delà du dixième (14.2.2).
Note on L4: Date de réception par le destinataire (article 3.1).
Note on N4: Prix proposés contre les prix provisoires (article 13.5).
Note on O4: Date de réception par le maître d'œuvre (article 3.1).

## Montant contractuel
Suivi du montant contractuel (article 14.4)
Le montant contractuel est celui du marché initial, éventuellement modifié par les avenants (article 14.1). L'avis part trente jours au moins avant la date probable où les travaux l'atteindront (article 14.4).
Marché initial (€ HT)
Avenants (€ HT) |  | Somme du tableau des avenants ci-dessous.
Montant contractuel (€ HT) |  | Marché initial modifié par les avenants (article 14.1).
Avenant | Date | Montant (€ HT, négatif si baisse)
Où en est le marché
Seuil d'alerte (réglé par toi) | 80% | Le CCAG ne fixe aucun pourcentage : il fixe un préavis de trente jours. Règle ce seuil selon le rythme de ton chantier.
Dernier cumul des travaux exécutés (€ HT)
Part du montant contractuel atteinte
Date probable estimée |  | Projection linéaire sur les deux dernières situations, indicative : elle suppose que le rythme se maintient. La date probable que tu annonces reste ton estimation.
Avis à envoyer au plus tard le |  | Trente jours avant la date probable estimée (article 14.4). Sans cet avis, les travaux exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés (article 14.4.1).
Avis 14.4 envoyé le
Date probable annoncée dans l'avis
Situations mensuelles
Projet de décompte mensuel n° | Date | Cumul des travaux exécutés (€ HT) | Reste avant le montant contractuel (€ HT) | Part atteinte | Seuil atteint ? | Notes (estimation du maître d'œuvre, article 14.5)

## Jours fériés
Jour férié | Date | Source
1er janvier | 2026-01-01 | Fêtes légales de l'article L3133-1 du code du travail (onze jours), relu sur Legifrance le 27/09/2026. Dates de 2026 à 2028.
Lundi de Pâques | 2026-04-06 | Lignes jaunes : ajoute les jours fériés locaux applicables à ton marché, s'il y en a, et les années suivantes.
1er mai | 2026-05-01
8 mai | 2026-05-08
Ascension | 2026-05-14
Lundi de Pentecôte | 2026-05-25
14 juillet | 2026-07-14
Assomption | 2026-08-15
Toussaint | 2026-11-01
11 novembre | 2026-11-11
Jour de Noël | 2026-12-25
1er janvier | 2027-01-01
Lundi de Pâques | 2027-03-29
1er mai | 2027-05-01
8 mai | 2027-05-08
Ascension | 2027-05-06
Lundi de Pentecôte | 2027-05-17
14 juillet | 2027-07-14
Assomption | 2027-08-15
Toussaint | 2027-11-01
11 novembre | 2027-11-11
Jour de Noël | 2027-12-25
1er janvier | 2028-01-01
Lundi de Pâques | 2028-04-17
1er mai | 2028-05-01
8 mai | 2028-05-08
Ascension | 2028-05-25
Lundi de Pentecôte | 2028-06-05
14 juillet | 2028-07-14
Assomption | 2028-08-15
Toussaint | 2028-11-01
11 novembre | 2028-11-11
Jour de Noël | 2028-12-25