À LIRE, PUIS SUPPRIMER CE CADRE AVANT ENVOI

Modèle 2 · Répondre à un ordre de service

Repose sur : CCAG Travaux 2021, articles 3.1, 3.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 et 3.8.6 (version en vigueur depuis le 8 octobre 2021), articles 13.3, 13.4, 13.5 et 13.6 (version en vigueur depuis le 1er avril 2021).

Règles par défaut : ce modèle applique les règles par défaut du CCAG Travaux 2021. Il ne vaut que si ton marché s’y réfère, et son CCAP peut déroger à chacun des articles cités (article R2112-3 du code de la commande publique) : lis la liste des dérogations de ton CCAP avant de l’utiliser.

Pas un avis juridique : ce modèle ne remplace pas un avocat sur un litige.

Trois lettres, une par situation : garde celle qui correspond à ton cas et supprime les deux autres.

Lettre A · Observations : si les prescriptions de l’ordre de service appellent des observations : au maître d’œuvre ET au maître d’ouvrage, dans les quinze jours de sa réception, sous peine de forclusion (article 3.8.2).

Lettre B · Ordre de service sans prix : pour refuser un ordre de service de prestations supplémentaires ou modificatives qui n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière : par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’œuvre, dans les quinze jours suivant sa notification, copie au maître d’ouvrage (article 13.6).

Lettre C · Prix provisoires : pour ne pas être réputé accepter les prix provisoires fixés par l’ordre de service : présenter au maître d’œuvre, dans les trente jours suivant l’ordre de service qui te les a notifiés, les prix que tu proposes, avec toutes justifications utiles (article 13.5).

Contester ne suspend rien : tu te conformes à l’ordre de service, qu’il ait fait ou non l’objet d’observations (article 3.8.3), hors les cas réservés par le texte, dont les deux options de la lettre A et la lettre B.

Cas non couvert : le refus de travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation de l’ouvrage, au-delà du dixième du montant contractuel, se notifie au maître d’ouvrage, pas au maître d’œuvre (article 14.2.2). Ce modèle ne le traite pas.

Comment compter : un délai commence le lendemain du fait qui le déclenche, en jours calendaires ; s’il finit un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 3.2). Une notification se date à sa réception (article 3.1) : envoie par un moyen qui prouve la date de réception, et assez tôt pour que ton courrier soit reçu dans le délai.

Registre : le registre des ordres de service (modèle 1, tableur) calcule les échéances de quinze et de trente jours à partir de la date de réception.

Mode d’emploi : complète les champs surlignés entre crochets, supprime les options qui ne te concernent pas, puis supprime ce cadre. Modèle Productiv·IA du 27 septembre 2026, à jour des textes relus sur Legifrance ce jour-là.

Explications : productiv-ia.fr/blog/artisan-batiment/travaux-supplementaires/#refuser

Lettre A · Observations sur un ordre de service (article 3.8.2)

[Raison sociale de l’entreprise]

[Adresse]

[Code postal, ville]

SIRET : [numéro]

[Téléphone, email]

Maître d’œuvre

[Nom du maître d’œuvre]

[Adresse]

Maître d’ouvrage

[Nom de l’acheteur, service]

[Adresse]

Envoi : [lettre recommandée avec avis de réception / remise contre récépissé / profil d’acheteur / adresse électronique prévue au marché]

[Lieu], le [date]

Objet : observations sur l’ordre de service n° [numéro] du [date] (article 3.8.2 du CCAG Travaux 2021)

Marché : [intitulé et numéro du marché], lot [numéro et intitulé du lot], notifié le [date]

Ordre de service n° [numéro], daté du [date], reçu le [date de réception]

Madame, Monsieur,

Nous avons reçu le [date de réception] l’ordre de service n° [numéro], daté du [date], émis par [le maître d’œuvre / le maître d’ouvrage], qui prescrit [objet résumé de l’ordre de service].

Conformément à l’article 3.8.2 du CCAG Travaux 2021, ses prescriptions appellent de notre part les observations suivantes :

- [Prescription concernée] : [observation motivée : ce qui pose problème, pourquoi, pièce jointe qui l’établit].

- [Prescription concernée] : [observation motivée].

[Si l’ordre de service a une incidence : Selon nous, cet ordre de service a une incidence [sur le délai d’exécution, de [nombre] jours, pour les raisons suivantes : [raisons]] [et sur le prix, de [montant] € HT, selon le chiffrage joint]. S’il prescrit des prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière, il donne lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 13 (article 3.8.6).]

Comme le prévoit l’article 3.8.3, nous nous conformons à cet ordre de service ; les présentes observations sont formulées pour préserver nos droits sur [le délai / le prix / les modalités d’exécution].

[OPTION SÉCURITÉ, seulement si c’est le cas, et en supprimant alors le paragraphe précédent : Par les présentes observations motivées, nous vous informons que cet ordre de service présente un risque en termes de [sécurité / santé] [ou contrevient à [disposition législative ou réglementaire]], pour les raisons exposées ci-dessus. En application de l’article 3.8.2, le délai d’exécution de cet ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage ; en l’absence de réponse dans un délai de quinze jours, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter.]

[OPTION VALIDATION, si l’ordre de service émane du maître d’œuvre et modifie le délai d’exécution, la durée ou le montant du marché : La justification de la validation préalable de cet ordre de service par le maître d’ouvrage, prévue à l’article 3.8.1, n’y était pas jointe. Nous vous remercions de nous la transmettre ; l’article 3.8.1 prévoit qu’à défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter.]

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Nom et prénom du signataire]

[Qualité : gérant, président, directeur de travaux]

[Signature]

Pièces jointes

- Copie de l’ordre de service n° [numéro]

- [Pièces justificatives]

Lettre B · Refus d’un ordre de service sans valorisation financière (article 13.6)

[Raison sociale de l’entreprise]

[Adresse]

[Code postal, ville]

SIRET : [numéro]

[Téléphone, email]

Maître d’œuvre

[Nom du maître d’œuvre]

[Adresse]

Copie : maître d’ouvrage, [nom de l’acheteur, service, adresse]

Envoi : [lettre recommandée avec avis de réception / remise contre récépissé / profil d’acheteur / adresse électronique prévue au marché]

[Lieu], le [date]

Objet : refus d’exécuter l’ordre de service n° [numéro] du [date], dépourvu de valorisation financière (article 13.6 du CCAG Travaux 2021)

Marché : [intitulé et numéro du marché], lot [numéro et intitulé du lot], notifié le [date]

Ordre de service n° [numéro], daté du [date], notifié le [date de notification]

Madame, Monsieur,

L’ordre de service n° [numéro] du [date], qui nous a été notifié le [date de notification], prescrit des prestations [supplémentaires / modificatives] pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix : [description des prestations]. Il n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.

En application de l’article 13.6 du CCAG Travaux 2021, nous ne sommes pas tenus de nous conformer à un tel ordre de service, et nous refusons de l’exécuter en l’état, pour les raisons suivantes :

- l’ordre de service ne fixe aucun prix, alors que les prix provisoires des prestations supplémentaires ou modificatives sont fixés par ordre de service (article 13.4) ;

- ces prestations ne figurent pas au marché : [références du CCTP, de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du bordereau des prix unitaires qui l’établissent] ;

- [autres justifications].

Nous exécuterons ces prestations dès réception d’un ordre de service qui en fixe les prix provisoires. [OPTION : Pour faciliter leur établissement, nous joignons notre proposition de prix, établie à partir des éléments de notre [décomposition du prix global et forfaitaire / sous-détail des prix unitaires] (article 13.3).]

Copie de la présente est adressée au maître d’ouvrage, comme le prévoit l’article 13.6.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Nom et prénom du signataire]

[Qualité : gérant, président, directeur de travaux]

[Signature]

Pièces jointes

- Copie de l’ordre de service n° [numéro]

- [Proposition de prix, si jointe]

Lettre C · Prix proposés en réponse à des prix provisoires (article 13.5)

[Raison sociale de l’entreprise]

[Adresse]

[Code postal, ville]

SIRET : [numéro]

[Téléphone, email]

Maître d’œuvre

[Nom du maître d’œuvre]

[Adresse]

Copie : [maître d’ouvrage, si tu le souhaites]

Envoi : [lettre recommandée avec avis de réception / remise contre récépissé / profil d’acheteur / adresse électronique prévue au marché]

[Lieu], le [date]

Objet : observations sur les prix provisoires de l’ordre de service n° [numéro] du [date] (article 13.5 du CCAG Travaux 2021)

Marché : [intitulé et numéro du marché], lot [numéro et intitulé du lot], notifié le [date]

Ordre de service n° [numéro], daté du [date], notifié le [date de notification]

Madame, Monsieur,

L’ordre de service n° [numéro] du [date], qui nous a été notifié le [date de notification], fixe des prix provisoires pour les prestations [supplémentaires / modificatives] suivantes : [description des prestations].

En application de l’article 13.5 du CCAG Travaux 2021, nous n’acceptons pas ces prix et vous présentons ci-dessous les prix que nous proposons, avec leurs justifications.

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix provisoire de l’ordre de service (€ HT) | Prix proposé (€ HT) | Justification (pièce jointe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [désignation] | [u] | [qté] | [prix] | [prix] | [pièce n°] |
| 2 | [désignation] | [u] | [qté] | [prix] | [prix] | [pièce n°] |
| 3 | [désignation] | [u] | [qté] | [prix] | [prix] | [pièce n°] |

Nos prix sont établis à partir des éléments de notre [décomposition du prix global et forfaitaire / sous-détail des prix unitaires], conformément à l’article 13.3, [et de : devis de fournisseurs, temps passés, autres éléments]. Le détail figure en pièce jointe.

En cas de désaccord, l’article 13.5 prévoit que le maître d’ouvrage règle provisoirement les sommes qu’il admet. Nous restons à votre disposition pour arrêter les prix définitifs, qui feront alors l’objet d’un avenant.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[Nom et prénom du signataire]

[Qualité : gérant, président, directeur de travaux]

[Signature]

Pièces jointes

- Copie de l’ordre de service n° [numéro]

- [Sous-détails ou décompositions des prix proposés]

- [Devis et autres justificatifs]